**Revideret tids- og procesplan for SAM:BO – videreudvikling i forhold til socialpsykiatri**

Det forslag der fremlægges for Den Administrative Kontaktgruppe (DAK) den 22. juni 2017 er alene et høringsudkast.
Nedenstående tabel viser processen inklusiv høringsperiode og indarbejdelse af høringssvar, hvorefter den endelige godkendelse af forslaget forventes at ske den 23. november på DAK-mødet.

|  |  |
| --- | --- |
| **Dato** | **Hvad** |
| 23.11.17 | Endelig godkendelse af forslaget i DAK |
| 27.10.17 | Deadline til DAK |
| 12.10.17 | Forslaget behandles af Følgegruppen for behandling og pleje |
| 28.09.17 | Deadline for aflevering af forslag til Følgegruppen |
| 28.08.17 – 27.09-17 | Bearbejdning af høringssvar |
| 01.07.17 – 28.08.17 | Høringsperiode  |
| 23.06.17 – 30.06.17 | Indarbejdelse af eventuelle kommentarer fra DAK |
| 22.06.17 | Forslaget - høringsudkast - behandles på DAK-mødet |
| 23.05.17 | Deadline for aflevering af punkt til DAK |
| 15.05.17 | Forslaget - høringsudkast - behandles af Følgegruppen for behandling og pleje |

Efter behandling på DAK den 22. juni starter arbejdet i relation til at konsekvensrette SAM:BO aftalen i forhold til indarbejdelse af Socialpsykiatrien.
Høringsparter er som udgangspunkt ”samme” grupper som ved høring af reviderede SAM:BO-forløb plus nye relevante aktører ift. Socialpsykiatrien.

04.05.17
AVW