**Kommunal tids- og procesplan for udarbejdelse af fælleskommunalt høringssvar til Region Syddanmarks Akutplan**

**Baggrund**

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat laver altid fælleskommunale høringssvar til regionale planer og lignende. Dette for at sikre, at de kommunale perspektiver inddrages i disse, og for at de 22 syddanske kommuner får mulighed for sammen at komme med konstruktive og relevante inputs.

Sekretariatet vil også i forbindelse med, at Regionens Akutplan sendes i høring, udarbejde et fælleskommunalt hørringsvar. Da Akutplanens tiltag kan få stor indflydelse på kommunerne, er det i regi af Sundhedsstrategisk Forum besluttet, at både politiske og administrative fora skal inddrages i høringssvaret. Nedenfor redegøres for den kommunale tids- og procesplan for udarbejdelse af et fælleskommunalt høringssvar.

Den enkelte kommune har også mulighed for selv at indsende et høringssvar.

**Høringsperioden løber fra den 6. maj 2021 til den 30. August 2021.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dato** | **Forum/aktør** | **Indhold/proces** |
| 4. marts – 6. maj 2021 | Fælleskommunalt Sundhedssekretariat (FKS) | FKS udarbejder **udkast til fælleskommunalt høringssvar** med inputs fra relevante fagfolk. |
| 6.maj - 3. august 2021 | Kommunale politiske eller administrative udvalg | **FKS sender hørringsudkastet til administrativ eller politisk drøftelse i kommunerne,** med mulighed for at komme med inputs til høringssvaret. |
| 3. august – 4. august | Fælleskommunalt Sundhedssekretariat | **FKS indarbejder** de indkomne inputs og bemærkninger i det endelige udkast til høringssvaret. |
| 4. august – 9 august | KKR- sekretariatet/ Fælleskommunalt Sundhedssekretariat | **KKR-sekretariatet forbereder sag til mødet** i K22 og KKR, hvor udkastet med de indkomne inputs til et fælleskommunalt høringssvar præsenteres |
| 9. august | Den kommunale formand for SKU | **Den** **kommunale formand for SKU præsenteres for det foreløbige udkast,** som sendes til KKR med en anbefaling fra den kommunale formand for SKU. |
| 17. august | K22 | Møde i K22, hvor udkastet drøftes forud for møde i KKR. |
| 30. august | Fælleskommunalt Sundhedssekretariat | FKS indsender det fælleskommunale høringssvar til regionen. |
| 31. august | KKR | Møde i KKR. **KKR drøfter og kommer med inputs og bemærkninger til udkastet** til det fælleskommunale høringssvar. |
| 31. august | Fælleskommunalt Sundhedssekretariat | FKS **eftersender KKR’s bemærkninger til Høringssvaret Regionen.** |
| 31. august | Fælleskommunalt Sundhedssekretariat | FKS **sender det endelige fælleskommunale høringssvar (det fælleskommunale høringssvar inklusiv KKR’s bemærkninger) til orientering i kommunerne** og hos SSF-formandskabet. Det endelige høringssvar dagsordensættes til orientering på næstkommende møde i SSF og andre relevante mødefora. |